## Arkusz1
ARKUSZ TERMINOWO-CENOWY
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Termin wykonania (od zawarcia umowy) OFEROWANY | Termin wykonania (od zawarcia umowy) WYMAGANY | Całkowita wartość NETTO | Stawka VAT | Całkowita wartość BRUTTO
1 | opracowanie wniosku o ustalenie waruków zabudowy wraz z uzyskaniem decyzji administarcyjnej |  | 21 dni |  | 23% | 0
2 | wykonanie inwentaryzacji wraz z niezbędnymi odkrywkami, pomiarami i ekspertyzami (obszar przebudowywanego budynku technicznego/tlenowni) |  | 30 dni |  | 23% | 0
3 | wykonanie docelowego bilansu mocy dla całego szpitala z podziałem na główne rozdzielnie |  | 30 dni |  | 23% | 0
4 | Projekt budowlany pełnobranżowy |  | 60 dni |  | 23% | 0
5 | Projekt wykonawczy pełnobranżowy |  | 90 dni od dnia przekazania projektu budowlanego |  | 23% | 0
6 | Przedmiary, Kosztorysy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych |  | 90 dni od dnia przekazania projektu budowlanego |  | 23% | 0
7 | Nadzór autorski przez cały etap realizacji inwestycji |  | - |  | 23% | 0
Suma: |  |  |  | 0 |  | 0